惠州经济职业技术学院2017-2018学年第二学期

公共艺术通识课程教学成果展示活动方案

为深入学习贯彻党的十九大精神,切实落实好《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》的文件精神和要求, 根据我校学生认知水平和心理特点，探索、创造具有时代特征、校园特色和学生特点的美育活动形式，充分发挥我校公共艺术教育课程在校园文化建设中的作用，形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的美育课程活动形式，我部决定举行2017-2018学年第二学期公共艺术教育课程教学成果展示活动，并作为常态工作，特制订本方案。

一、活动目的

面向16级学生和部分17级学生，创新公共艺术教育课程考核方式，深化我校公共艺术教育课程改革，让学生在实践中从精神层面获得审美体验，学会用美的眼光看待生活，促进德育、智育、美育有机融合，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，达到美育的目的。

二、活动时间

2018年7月4日

三、组织方式

1.主办：惠州经济职业技术学院美育工作领导小组

2.承办：公共课部

3.以公共选修课艺术教育课程为单位组织开展教学成果展示活动。

4.展示方式：教学成果汇演、教学成果展览

四、组织领导

为保证活动顺利开展，特成立公共艺术教育课程教学成果展示活动领导小组：

组  长： 赵鹤龄

副组长：李翠玲、杨子怡、方凡

组  员： 黄翠萍、李晓璇、罗宇、周娟、朱莉、宋然、易思含、方程、姜洁、李春燕、毛永、陆瑶、胡学军、李飞、白杨

在公共艺术教育课程教学成果展示活动筹备、活动期间，各教师根据分配的任务认真组织和指导相应的学生做好展示前的训练，同时要以班级为单位准备好教学成果汇演的节目及教学展览作品。

五、参加对象

公共选修课艺术教育类课程的选课学生

六、展演项目

公共艺术教育课程教学成果展示活动，以教学成果汇演、教学成果展览的形式开展，因为展演项目较多，经讨论，拟定展示形式为教学成果汇演的课程以班级为单位开展展演前的准备工作，挑选合适的人员进行汇演，以“考与演分开”的形式进行。展示形式为教学成果展览的课程以班级为单位组织好展览前的作品征集工作。具体安排如下：

| 序号 | 课程名称 | 教师姓名 | 展演形式 | 展演方式 |  | 地点 |  | 组织者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形体舞蹈 | 周娟 | 教学成果汇演 | 演绎成品舞或者组合舞 |  | 学 术 报 告 厅 |  | 公共课部 美育工作领导小组办公室 | 领导与教务处到场 |
| 2 | 葫芦丝 | 朱莉 | 两门课合并教学成果汇演 | 乐器现场演奏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尤克里里 | 宋然 | 教学成果汇演 | 乐器现场演奏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 民族舞 | 易思含 | 教学成果汇演 | 演绎成品舞或者组合舞 |  |  |  |  |  |
| 5 | 流行音乐鉴赏与演唱 | 方程 | 教学成果汇演 | 独唱或合唱 |  |  |  |  |  |
| 6 | 流行钢琴速成 | 方程 | 教学成果汇演 | 待定 |  | 学 术 报 告 厅 |  | 公共课部 美育工作领导小组办公室 | 领 导 与 教 务 处 到 场 |
| 7 | 声乐入门 | 姜洁 | 两门课合并教学成果汇演 | 演唱影视作品 |  |  |  |  |  |
| 8 | 经典影视音乐欣赏 | 姜洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 流行演唱法2 | 宋然 | 教学成果汇演 | 独唱或者合唱 |  |  |  |  |  |
| 10 | 演讲与口才 | 李春燕 | 教学成果汇演 | 汇演主持人及朗诵 |  |  |  |  |  |
| 11 | 化妆与形象设计 | 陆瑶 | 教学成果汇演 | 安排学生为主持人及需化妆人员化妆 |  |  |  |  |  |
| 12 | 茶艺训练 | 李飞 | 汇演完后领导、嘉宾到茶艺室品茶，安排个别学生茶道表演 | 茶道表演 |  |  |  |  |  |
| 13 | 鸡尾酒调制与鉴赏 | 白杨 | 汇演完后领导、嘉宾到酒店实训室工406，安排个别学生调制鸡尾酒与解说 | 鸡尾酒调制 |  |  |  |  |  |
| 14 | 玉雕设计与制作 | 毛永 | 教学成果展览 | 雕刻、版画作品 | 图书馆二楼展厅 |  | 美育工作 领导小组 办公室 |  |  |
| 15 | 书法 | 方凡、罗宇 | 教学成果展览 | 书法作品 |  |  |  |  |  |
| 16 | 国画 | 胡学军 | 教学成果展览 | 画作 |  |  |  |  |  |

备注：

1、教学成果展览2018年7月4日早上8：00至18：00结束，教学成果汇演于2018年7月4日下午2点半或者晚上7：30在报告厅举行，7月3日晚进行彩排。

2、展演形式为教学成果展览的课程需安排6-8名学生负责当天的布展、撤场等工作，并检查所有参展品是否标明作品名称、作者及指导老师姓名。

3、展演形式为教学成果汇演的课程需安排4名学生负责彩排和现场的各项具体工作。

七、经费

此次活动产生经费： 约3000元。

1、道具：展览用的架子、夹子、桌子可领可借。

2、主持人服装、化妆、租服装交通费（500元），表演学生服装、化妆（服装自行解决，由化妆班的学生来实践，化妆品我们提供，需要5套，约1000），学生书画作品由学生自行装裱。

3、因首次举办，其他未知费用预计1500元。

八、其他事项

1、公共艺术教育课程教学成果展示活动，每学期举办一次，公共课部应积极筹备、组织，协调好各项具体事宜，为展示活动做好充分准备。

2．在公共艺术教育课程教学成果展示活动中，若有不遵守纪律不按要求组织比赛导致影响活动开展的，对相关责任人进行责任追究。

3．各公共艺术教育课程任课教师要高度重视，认真做好组织工作，并以此为契机，精心编排，创特色，上档次，展示课程风采。

公共课部

美育工作领导小组办公室

2018年3月23日